## Dev
Date | Type | Domain | Contexte | What | Prio | Comment
2019-06-03 | ToDev, ToTest, ToCheck, ToFix, …
2019-06-03 | ToDev | Markup |  | change creole to markdown |  | Done
2019-06-03 | ToTest | Tags |  | Display only pages that are controlled |  | OK
2019-06-03 | ToTest | Pages |  | Add possibility to delete a page
2019-06-03 | ToDev | Pages |  | Add the possibility for the admin to modify a page
2019-06-03 | ToDev | Pages |  | Add the possibility for the admin to display all the pages
2019-06-03 | ToFix | Markdown |  | use of ticks |  | OK
| ToTest | Competition create |  | Add competition in table |  | OK
| ToTest | Competition PublicationOnGoing |  | Added Competition tick when creating or modifying a page CompetitionId is filled for the page Display info in the home page
| ToTest | Competition RatingOnGoing |  | Pages that have not been controlled are cleaned (competitionId is deleted for the page) Possibility to rate the page for the competition Display info in the home page and the possibility to list all the pages of the competition
| ToTest | Competition Achieved |  | Save the results (competition, pages, rating, user) Lock the possibility to modify the page
| ToTest | View pages in competition | Invité / rating on going / rating status | Display the list of pages in the view, sorted by date ot title
| ToTest | List all competitions for admin |  | Display date, state,button [Modify], link to the advertising (consultation)
| ToTest | List all competitions for visitor and editor |  | Display date, state, link to the advertising (consultation), button [Result] if achieved button [See Pages] if RatingOnGoing button [Participate] if PublicationOnGoing Don't display if State is init
|  | Display result of a past competition |  | Display ranking, title, rating, user
2019-06-07 | ToTest | Display list of past competitions | All | Ajouter le menu concours |  | Done
ToCheck
| ToDev | Rules |  | Add a link toward the rules of the competition at the bottom | 1
| ToTest | Competition layout |  |  |  | OK
| ToCheck | Competition list | Invité | competition --> aucune trouvée
| ToTest | Competition result | Invité, compétition terminée | Afficher la liste des pages triées par rating
| ToTest | Competition en cours | Invité, notation en cours | Afficher la liste des pages triées par date pour notation
| Requirt | Competition Users |  | List user on a page participating
| Requirt | Competition | Admin | Ajouter, supprimer, lister tous, editer
| Requirt | Competition | Invité | Lister en cours et terminés, voir les résultats
| Requirt | Possible actions | Init | Admin stuff
| Requirt | Possible actions | PublicationOnGoing | Admin: change to rating, edit intro Editor :associate to a page Admin: check compet when controlling the page
| Requirt | Possible actions | Init | Admin: change to achieve, edit intro Editor: associate to a page Editor: consult all the pages for ranking
| Requirt | Possible actions | whenever | Invité, see onrating and achieved compet See compet info when existing on a page See compet info when existing in the search results
| Requirt | List pages of on going and achieved compet | all | link to the page, ranking, user, rating
| Requirt | List on going and achieved compet | all | date, status, see result or see ongoing pages
| Requirt | List on going and achieved compet | Admin | Edit intro
| Requirt | See pages | All | Display ranking, and link to the competition result
| ToTest | Competition menu | Controller | Add the menu
| ToTest | SQL | CompetitionPage | keep info for history only: user, pageId, compet, rating, ranking doesn't have info before achievement
| ToDev | Main page | All | Area for competition advertising | 2
2019-07-02 | ToFix | menu / contrôler / reject | Controller | Remove the controller rating (useless if rejected) |  | done
| ToDev | Comment | Controller | Remove a comment if not correct |  | Done
2019-07-03 | ToFix |  |  | Lister les compétition des plus récentes au plus vieilles
2019-07-03 | ToTest | Competitions | après menu participer | Afficher la page de la competition + bouton participer
| ToFix | Competitons | Home/About | Il manque le titre |  | not found
| ToTest | Competitions | Consult liste | Ne pas afficher les compétitions
| ToTest | Contrôle page | page under competition | display the competition info, possibility to untick if hors-sujet
| ToTest |  | resultat de competition | page non notée
| ToTest | Competitions | remove a competition page | check result display
| ToFix | recherche | "clé" dans titre | ne trouve pas les pages |  | done
| ToTest | My page |  | Afficher la participation à la compétition dans la consultation de la page
| ToTest | Competitions |  | do not index before achievement
| ToDev | MyPage | View my page | display rating and comments ? | 9
| ToFix | After login |  | Got to My Pages (pas pages à controller) | 3
| ToTest | Competitions | Achieve | Add to Lucene
| ToTest | Competitions | Control OK | Do not add to Lucene
| ToCheck | Competitions | published | page not in Lucene during rating, page in Lucene after Achieve
| ToTest | Competitions | Tablette et smartphone
| ToFix | Comments | with rating | Comments to be controlled if only rating
| ToDev | Competition info | user | Add Rating or Participate depending on the status | 2
| ToTest | Tags and cache | Change publier to modifier | check that tag is not in the list, remove page from the cache
| ToFix | create page |  | remonter la coche "page reservée aux administrateurs" |  | Done
| ToFix | wysywyg | quand on a formatéé un titre, on le sait pas en se positionant dessus ('H' non activé) |  |  | will not do
| ToFix | wysywyg | les Hx n'ont pas une taille appropriée |  |  | done
| ToFix | tags | saisie d'un nouveau tag + entrée | active le bouton "valider" de la page |  | can not do
| ToFix | wysywyg | H1 | mauvaise font |  | done
| ToFix | wysywyg | </> inline code ne marche pas | à supprimer !!
| ToDev | wysywyg | limit code block to youtube
| ToDev | validation commentaire | ajouter titre de la page + lien vers la page |  | 3
| ToDev | page consultation | add a big line between my comments and all comments |  | 2
| ToFix | list Alerts | click on page link | error "recontrolepage", srating | 1
| ToDev |  | re-order the menus |  | 3
| ToFix | concours | la coche "participation" n'existe plus dans la creation de page |  |  | done
| ToDev | champ pour proposition d'améliorations |  |  |  | low priority
| ToDev | ma page inscrite au concours | adapter le message selon que la page est draft ou soumise |  | 2
| ToFix | concours | un inscris n'a pas le menu concours |  |  | Done
| ToFix | concours | les pages de concours dans l'état notation en cours sont affichées dans les dernières publications |  |  | done
| ToFix | concours | exception when a user rates one of its pages |  |  | fixed
| ToFix | edit page | enter on tag leads to an issue |  |  | Can't do
| ToFix | contrôle page | modifier les categories | menu contextuel illisible |  | Done
| ToDev | wysywyg | youtube | Add help modal on click |  | done
| ToFix | menu connexion |  | mettre le focus sur le champ login
| ToFix | My page | état draft participation à un concours | changer le message : Veuillez soumettre la page pour qu'elle participe au concours"
| ToFix | MyPage | page en draft inscrite à un concours | la colonne "concours" est vide |  | Done
| ToFix | MyPages | liste | remplacer "soumis" par "soumise" |  | Done
2019-11-27 | ToFix | reject page | build issue !!!!! With ThemesAvailable |  |  | disapeared
| ToDev | registration | first registration | improve the mail | 3
| ToDev | control | control a page | add a [Remove] button to remove the page | 2
| ToFix | catégories | page en draft | les tags de la page en draft s'affichent dans la liste des tags, et la liste des pages est vide ! |  | done
| ToFix | Catégories | liste des tags | not handled in cache | 5
| ToDev | use min files css
| ToDev | page admin | première page | adapter au markdown ou supprimer
| ToTest | tags | modification un tag
| ToTest | sites partenaire | page de sites partenaires | vérifier les liens
| ToFix | %managefiles% | a supprimer du top menu
| ToFix | couleur des titires (H1,H2, … | trop foncé !
| ToFix | utilisation de l'éditeur du codebloc
| ToDev | Ajouter une charte de contenu | virer les raisons de rejets | indiquer non conforme à la charte
| ToTest | Vérifier l'affichage des images, en particulier | loi offre et demande
| ToTest | reject page after control | ?? Email bof !!
| ToDev | Validation des commentaires | Ajouter un lien vers la page
| ToFix | Reject | Reject a page when controling | error after reject !!! Mail ????

## Tests
Scenario1 | Setup |  | Connection à SQLServer ou MySQL
Charger base vide + Admin + config + 3 users + 1 controller
| Test | qui | quoi | vérification ASSERT | vérification VISU
|  | Admin | créer concours Init + tag | vérification dates + status
|  | Admin | créer page concours + tag | vérifer get concours par tag, vérifier page existe
|  | Admin | Changer status to Publication on going | vérifier nouveau status
|  | u1 | créer page + associer à competition Id | vérifier association
|  | u2 | créer page + associer à competition Id | vérifier association
|  | u3 | créer page + associer à competition Id | vérifier association
|  |  | lister les concours pour affichage invité | Aucun
|  |  | lister les concours pour affichage admin | 1 concours
|  |  | Lister les pages du concours pour admin | 3 pages existent, vérifier user, titres,
|  | Controller | Valide les pages u1 et u3 | Attendre avant affichage, status spécial attente fin de publication du concours
|  | Admin | Changer status to Rating ongoing | Lister les Pages --> celles de U1 et U3 --> Removed competitionId to U2
|  | Tous | Consulter les pages du concours | affichage des 2 Competitionpages
|  | Tous | Affichage d'une page "player" |  | voir une mention spéciale indiquant qu'elle fait partie du concours
|  |  | Affichage liste de pages |  | voir une mention spéciale indiquant qu'elle fait partie du concours
lister les pages pour affichage invité

## BDD test
users | login | mail | pwd
users | admin | admin@explik.fr
| user1 | user1@explik.fr | uuuuuuuuuu
| user2 | user2@explik.fr | uuuuuuuuuu
| user3 | user3@explik.fr | uuuuuuuuuu
| user4 | user4@explik.fr | uuuuuuuuuu
| user5 | user5@explik.fr | uuuuuuuuuu
| control1 | control1@explik.fr | uuuuuuuuuu
| control2 | control2@explik.fr | uuuuuuuuuu
pages | user | titre | tag | état | rating | concours
| user1 | user1 titre1 math draft | math | draft
| user1 | user1 titre2 architecture soumis | architecture | soumis
| user1 | user1 titre3 physique headers | physique, headers | validé | 3
| user1 | user1 concours voiture | voiture dacia | draft |  | voiture
| control1 | control1 titre manger | pomme | draft
| user2 | user2 titre 1 tableau | histoire tableau | draft
| user2 | user2 titre 2 robot | histoire robot | validé
| user2 | user2 concours voiture | voiture ferrari | validé |  | voiture
| user3 | user3 titre 1 voiture | voiture | validé
| user3 | user3 titre 2 voiture mazda | voiture mazda | validé
| user3 | user3 voiture bmw | voiture BMW | validé
| user3 | user3 voiture Citroen | voiture Citroen | validé
| user3 | user3 voiture DS | voiture DS | validé
| user3 | user3 voiture Ford | voiture Ford | validé
| user3 | user3 voiture Nissan | voiture Nissan | validé
| user3 | user3 voiture Peugeot | voiture Peugeot | validé
| user3 | user3 voiture Renault | voiture Renault | validé
| user3 | user3 voiture Seat | voiture Seat | validé |  | voiture
| user3 | user3 voiture Toyota | voiture Toyota | validé
| user3 | user3 concours voiture | voiture honda | soumis |  | voiture
| admin | Concours de voiture | __Competition_191007.024815
| user4 | user4 concours voiture | voiture chrysler | validé |  | voiture
| user5 | user5 concours voiture | voiture mitsubishi | validé |  | voiture
commentaires | source | cible | page |  | comment
| user2 | user3 | Peugeot | validé | 205
| user2 | user3 | Nissan | validé | rien
| user4 | user3 | Peugeot | soumis
| user4 | user3 | Nissan | validé | nimporte quoi
| user4 | user2 | robot | soumis
Alertes | source | cible | page | motif
| user5 | user3 | RENAULT | irrespectueux
| user5 | user3 | Citroen | polémique
concours
|  | Concours de voiture | __Competition_191007.024815
competitionpage |  | page | user | notation
| voiture | ferrari | user3 | 5
| voiture | chrisler | user3 | 2
| voiture | ferarri | user3 | 3
| voiture | ferarri | user4 | 4
| voiture | chrysler | user4 | none
| voiture | ferrari | user4 | 3
| voiture | ferarri | user1 | 4
| voiture | chrysler | user1 | 3
| voiture | ferrari | user1 | 2
| voiture | ferarri | user2 | none
| voiture | chrysler | user2 | 5
| voiture | ferrari | user2 | 2
Dump SQL |  | D:\Mes VMWare\SQL Dumps\191008